| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ ДYРТθЙЛθ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН θСБYЛӘ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ ХАКИМИӘТЕ БАШЛЫГЫ Адрес: Совет урамы,48, θсбγлə ауылы, Башкортостан Республикаһы, 452309. Тел/факс (34787) 68-2-31, E-mail: uchpili@ufamts.ru |  | ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЧПИЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Адрес: Советская ул., 48, с. Учпили, Дюртюлинский район, Республика Башкортостан, 452309. Тел/факс (34787) 68-2-31 E-mail: uchpili@ufamts.ru |
| --- | --- | --- |

БОЙОРОК                                                            РАСПОРЯЖЕНИЕ

О мероприятиях по разработке проекта Стратегии

социально-экономического развития сельского поселения Учпилинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на период до 2030 года

В целях разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на период до 2030 года (далее - Стратегия) и организации управления процессами стратегического планирования:

1. Создать:

межведомственную рабочую группу по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года;

координационный совет по стратегическому планированию в сельском поселении Учпилинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан.

2. Утвердить:

план мероприятий по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Учпилинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на период до 2030 года согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;

состав межведомственной рабочей группы по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Учпилинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан  на период до 2030 года согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;

состав координационного совета по стратегическому планированию в сельском поселении Учпилинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан  согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.

3. Поручить:

Управляющему делами администрации сельского поселения Учпилинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан  осуществлять функции координатора по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Учпилинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан  на период до 2030 года;

межведомственной рабочей группе по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Учпилинский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан осуществить разработку проекта Стратегии социально-экономического развития межведомственной рабочей группы по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан Республики Башкортостан на период до 2030 года;

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации, довести решение о разработке Стратегии до населения через средства массовой информации, с обращением о представлении своих предложений и пожеланий (требований), связанных с развитием муниципального образования, обеспечить информационно-аналитическое сопровождение процесса стратегического планирования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения					                В.Н.Манкеев

с. Учпили

21 марта 2017 г.

№ 3/5

# Приложение N 1

к распоряжению главы

сельского поселения

от 21.03. 2017 г. N 3/5

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЧПИЛИНСКИЙСЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

| N п/п | Этап реализации | Цель | Результат этапа | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Разработка проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года |
| 1.1 | Разработка структуры проекта Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Учпилинскийсельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан (далее Сельского поселения) на период до 2030 года (далее - Стратегия) | оптимизация процесса разработки проекта Стратегии | концептуальная структура проекта Стратегии, утвержденная координационным советом по стратегическому планированию в сельском поселении (далее - координационный совет) | март 2017 года | межведомственная рабочая группа; координационный совет |
| 1.2 | Подготовка разделов проекта Стратегии | определение целей, задач и направлений социально-экономической политики сельского поселения на период до 2030 года | протокол координационного совета об утверждении миссии, набора ключевых ценностей развития; целей и задач социально-экономического развития | апрель 2017 года | межведомственная рабочая группа; координационный совет |
| 1.3 | Формирование приоритетных направлений развития | обоснование приоритетов социально-экономической политики на период до 2030 года | протокол координационного совета об утверждении приоритетных направлений развития | апрель 2017 года | межведомственная рабочая группа; координационный совет |
| 1.4 | Разработка стратегических проектов развития | обоснование приоритетов социально-экономической политики до 2030 года | протокол координационного совета об утверждении стратегических проектов развития | апрель 2017 года | межведомственная рабочая группа; координационный совет |
| 1.5 | Разработка базового сценария, прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период | определение ожидаемых результатов социально-экономического развития на долгосрочный период | постановление Правительства РБ "Об утверждении прогноза социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года" | июнь - октябрь 2017 года | межведомственная рабочая группа; координационный совет |
| 1.6 | Разработка бюджетного прогноза на долгосрочный период | оценка основных тенденций развития и обеспечение необходимого уровня сбалансированности бюджета на долгосрочный период | постановление Правительства РБ "Об утверждении бюджетного прогноза на период до 2030 года" | в срок, не превышающий 2 месяцев со дня официального опубликования закона о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период | администрация, централизованная бухгалтерия |
| 1.7 | Экспертный анализ и утверждение стратегических проектов развития | согласование целевых ориентиров социально-экономической политики на долгосрочный период | протокол координационного совета об утверждении стратегических проектов развития | август 2017 года | межведомственная рабочая группа; отдел экономики и предпринимательства; координационный совет |
| 1.8 | Разработка проекта Стратегии | формирование долгосрочной политики устойчивого социально-экономического развития сельского поселения на период до 2030 года | проект Стратегии | Июль 2017 года | межведомственная рабочая группа; отдел экономики и предпринимательства; координационный совет |
| 2. Общественное обсуждение проекта Стратегии |
| 2.1 | Обсуждение проекта Стратегии с органами местного самоуправления в МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан, бизнес-сообществом, представителями общественности | доведение информации и получение предложений по проекту Стратегии | исполнение части 1 статьи 8 Закона Республики Башкортостан "О стратегическом планировании в Республике Башкортостан" | Октябрь 2017 года | межведомственная рабочая группа; |
| 3. Утверждение Стратегии |
| 3.1 | Корректировка проекта Стратегии в соответствии с предложениями, поступившими в ходе общественных обсуждений | подготовка проекта Стратегии для утверждения | проект Стратегии, скорректированный с учетом предложений, поступивших в ходе общественных обсуждений | Ноябрь 2017 года | межведомственная рабочая группа; |
| 3.2 | Утверждение проекта Стратегии | принятие Стратегии в соответствии с требованиями Закона Республики Башкортостан "О стратегическом планировании в Республике Башкортостан", Методических рекомендаций по разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан | постановление главы администрации сельского поселения Учпилинскийсельсовет МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Учпилинский сельсовет МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан на период до 2030 года" | Декабрь 2017 года | межведомственная рабочая группа; |

## Список использованных сокращений

| координационный совет | - | координационный совет по стратегическому планированию в Республике Башкортостан |
| --- | --- | --- |
| межведомственная рабочая группа | - | межведомственная рабочая группа по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития на период до 2030 года |
| Стратегия | - | Стратегия социально-экономического развития сельского поселения Учпилинский сельсовет МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан на период до 2030 года |
| МР | - | муниципальный район |

Управляющий делами  							Ахметов М.И.